**Российская Федерация**

**Самарская область**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**сельского поселения**

**Фрунзенское**

 **муниципального района**

**Большеглушицкий самарской области**

**Постановление**

 **от «26» февраля 2024 г. № 18**

**п. Фрунзенский**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2026 годы» за 2023 год**

 В соответствии с Постановлением администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 04 марта 2019 года № 31 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области» Администрация сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2026 годы» за 2023 год согласно приложению.

 2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области Ю.Н.Пищулин

*Исп. Филякина Л.В.*

*8846733239*

**Приложение**

**к Постановлению администрации сельского**

**поселения Фрунзенское муниципального**

**района Большеглушицкий Самарской области**

**«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности**

**на территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2026 годы» за 2023 год»**

**от « 26 » февраля 2024 года № 18**

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2026 годы» за 2023 год**

Раздел I. Основные результаты

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2026 годы» принята постановлением Администрации сельского поселения Фрунзенское от 13.07.2021 года № 74.

 На 2023 год запланировано – 145,9 тыс. руб., фактически освоено – 145,9 тыс. руб.

Средства были выделены на проведение мероприятий согласно плану реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2026 годы» на 2023 год.

Раздел II. Меры по реализации Программы

В течение 2023 года в программу вносились изменения в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования и корректировки показателей программы:

- постановление Администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2023 №85 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13.07.2021 № 74 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2025 годы»;

- постановление Администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 07.11.2023 №135 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13.07.2021 № 74 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2026 годы»;

- постановление Администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2023 №178 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13.07.2021 № 74 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2026 годы».

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

 Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными на год значениями целевых индикаторов согласно таблице 2.

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы****Дата принятия****решения о разработке программы** | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 – 2026 годы» (далее – программа)Распоряжение главы сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 25 апреля 2021 года №14. |
| **Ответственный исполнитель программы**  | Муниципальное Учреждение Администрация сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - Администрация сельского поселения) |
| **Участники программы** | - Администрация сельского поселения;- главные распорядители и получатели бюджетных средств |
| **Цель и задачи программы** **Важнейшие целевые индикаторы и****показатели программы****Перечень подпрограмм** | Цель: обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах поселения.Задачи: - совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей;- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности;- информирование населения о правилах поведения и действиях во время пожара. - количество пожаров (шт.); - количество травмированных и погибших на пожарах (чел); - увеличение количества пожарных гидрантов (ед.);- количество оборудованных пожарных щитов в общественных местах (ед.);- количество приобретенных первичных средств пожаротушения (ед.).Подпрограммы отсутствуют |
| **Сроки (этапы) реализации программы**  | 2021-2026 г. Этапы реализации программы не выделяются. |
| **Объемы и источники финансирования программы**  | Объем финансирования программы составляет – 925,3 тыс. руб., из них 2021 год – 160,8 тыс. руб., 2022 год – 168,6 тыс. руб., 2023 год – 145,9 тыс. руб., 2024 год – 150,0 тыс.руб., 2025 год – 150,0 тыс.руб., 2026 год – 150,0 тыс.руб. Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию местным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | Укрепление пожарной безопасности территории сельского поселения Фрунзенское, усиление противопожарной защиты населенных пунктов, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.  |

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Сумма на 2023 год (план), руб** | **Сумма на 2023 год (факт), руб** | **Процент исполнения** |
| **1.** | Обучениенаселениямерампожарнойбезопасности | Администрация сельского поселения Фрунзенское | **-** | **-** | - |
| **2.** | Изготовлениеи установкауказателейпожарныхгидрантов | Администрация сельского поселения Фрунзенское | **30000** | **30000** | Мероприятие выполнено на 100% |
| **3.** | Ремонт изаменапожарныхгидрантов | Администрация сельского поселения Фрунзенское | **30000** | **30000** | Мероприятие выполнено на 100% |
| **4.** | Содержание добровольных пожарных дружин | Администрация сельского поселения Фрунзенское | **-** | **-** | - |
| **5** | Изготовление, заказ обучающего и информационного материала (памятки, листовки и т.п.) с основными требованиями норм пожарной безопасности | Администрация сельского поселения Фрунзенское | **10300** | **10300** | Мероприятие выполнено на 100% |
| **6** | Приобретение пожарных мотопомп | Администрация сельского поселения Фрунзенское | **-** | **-** | - |
| **7** | Приобретение первичных средств пожаротушения и инвентаря  | Администрация сельского поселения Фрунзенское | **4000** | **4000** | Мероприятие выполнено на 100% |
| **8** | Оборудование подъездных путей к водоёмам | Администрация сельского поселения Фрунзенское | **-** | **-** | - |
| **9** | Организация опашки населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам | Администрация сельского поселения Фрунзенское | **60000** | **60000** | Мероприятие выполнено на 100% |
| **10** | Обслуживание имущества и содержание прилегающей территории | Администрация сельского поселения Фрунзенское | **5600** | **5600** | Мероприятие выполнено на 100% |
|  | Итого: |  | **145900** | **145900** | **100%** |